NUOVO PLANNING

PER LA PRESENTAZIONE, REALIZZAZIONE, MONITORAGGIO, VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI DIDATTICI

1) I responsabili di progetto consegnano le schede di identificazione di progetto (Mod. P1), alla F.S. per la progettualità che le raccoglie e le fa pervenire, con breve relazione descrittiva , al D.S e al referente Progettualità. Entro il 15 settembre

2) Il D.S. invia il progetto alla Commissione POF per la verifica della congruenza con il POF medesimo. 3) La commissione POF, d’intesa con il DS e lo Staff di direzione, presenta al Collegio il Piano della Progettazione d’Istituto per la sua discussione e approvazione. Entro il 30 settembre

4) Il D.S. comunica ai docenti responsabili di progetto l’eventuale approvazione dello stesso da parte del Collegio docenti e, se necessario, del Consiglio d’Istituto, e lo stanziamento finanziario assegnato. Collegio di ottobre

5) Il Responsabile dà avvia al progetto, consegnando la scheda di pianificazione e controllo (Mod. P2), e la scheda finanziaria/preventivo di spesa (Mod. P5). Nel corso della realizzazione del progetto il Responsabile provvederà alla verifica continua dell’andamento del progetto, tenendo aggiornata la scheda di pianificazione (Mod. P2) alla colonna data effettiva. Entro il 15 novembre

6) I Responsabili di progetto consegnano alla F.S. per la Progettualità la schede di valutazione didattica e degli apprendimenti (Mod. P3) nel caso di progetto didattico,la scheda monitoraggio finale(Mod:M3) il consuntivo finanziaria di spesa (Mod. P6) I docenti referenti dei progetti con esperti esterni consegnano la scheda di monitoragio e valutazione finale mod M4 Al termine di ogni singolo progetto e comunque non oltre il 30 maggio

7) La F.S. per la progettualità consegna copia delle schede di Valutazione/Validazione , corredate da propria relazione, alla Commissione per l’autovalutazione d’Istituto. 10 giugno

Sintesi modulistica di riferimento:

P1: Scheda identificativa (nome, obiettivi, etc..)

P2: Pianificazioni  (date) [presunta ed effettiva]

P3: Valutazione didattica (dei singoli alunni.)

P5: Preventivo di spesa

P6: Consuntivo finanziario totale ( costo personale, attrezzature, etc..)